## Orçamento
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  |  | ANEXO VIII DO MPO PLANILHA DE ORÇAMENTO | [8 empty] | 1.1433 | 1.2758 | BDI
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  |  | TOMADOR: | SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO – SAAESP | [7 empty] | Material | Serviço
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  |  | EMPREENDIMENTO: | EXECUÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES HIDRÁULICAS DE ÁGUA COM REMANEJAMENTO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES NOS SETORES 1 E 1-VRP NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO SP
[5 empty] | valores em R$ |  |  | data base : SABESP Jan/19 e SINAPI Fev/19
Nº | ITEM | CÓDIGO | UNIDADE | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | FONTE DO RECURSO
[8 empty] | FEHIDRO | CONTRAPARTIDA | OUTRAS FONTES FINANCIADORAS
1. | Mobilização e Canteiro de Obras. | [9 empty] | 1. | 101366.12
1.1 | Execução de depósito para guarda de máquinas, equipamentos e materiais (SINAPI 93584) | 93584 | m² | 50 | 540.36 | 689.3913 | 34469.5 | 30374.89 | 4094.61
1.2 | Execução de escritório Técnico de apoio (SINAPI 93206) | 93206 | m² | 16 | 809.31 | 1032.5177 | 16520.32 | 14557.88 | 1962.44
1.3 | Execução de vestiário e sanitários (SINAPI93212) | 93212 | m² | 30 | 654.11 | 834.5135 | 25035.3 | 22061.37 | 2973.93
1.4 | Execução de refeitório (SINAPI 93211) |  | m² | 30 | 391.96 | 500.0626 | 15001.8 | 13219.74 | 1782.06
1.5 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado - SINAPI 74209/001 |  | m² | 24 | 337.67 | 430.7994 | 10339.2 | 9111.01 | 1228.19
2 | TROCA DE REDES POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO | [9 empty] | 2
2.1 | SERVIÇOS TECNICOS
2.1.1 | Pesquisa de interferências (74000148-SABESP) | 74000148-SABESP | Km | 14.2732 | 3164.13 | 3164.13 | 45152.14 | 39788.54 | 5363.6
2.1.2 | Locação e Cadastro
2.1.3 | Locação das redes diâmetros 63 mm a 250 mm (99063 - SINAPI) | 73610 - SINAPI | m | 14273.16 | 3.16 | 4.0315 | 57520.83 | 50683.96 | 6832.87
2.1.4 | Execução de planta técnica "as built" (70010001 - SABESP) | 70010001 - SABESP | m | 14273.16 | 10.89 | 10.89 | 155434.7124 | 136970.71 | 18464.0024 |  | 2.1 | 258107.6824
2.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.2.1 | Trânsito e Segurança
2.2.4 | Passadiços e travessias
2.2.5 | Passadiços de madeira para pedestres (74219/001) | 74219/001 | m2 | 352 | 59.64 | 76.0887 | 26783.68 | 23602.06 | 3181.62
2.2.6 | Travessia de chapas metálicas para veículos (84126) | 84126 | m2 | 352 | 39.03 | 49.7945 | 17526.08 | 15444.17 | 2081.91
[11 empty] | 2.2 | 44309.76
2.3 | SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES POR METODO NÃO DESTRUTIVO
2.3.1 | Substituição de tubulações Ø 50 mm por Ø 63 mm (cotação) | cotação | m | 8131.37 | 216 | 275.5728 | 2240761.63 | 1974582.74 | 266178.89
2.3.2 | Substituição de tubulações Ø 100 mm por Ø 110 mm (cotação) | cotação | m | 6141.79 | 245 | 312.571 | 1919739.3 | 1691694.48 | 228044.82 |  |  | 4160500.93
2.4 | FORNECIMENTO MATERIAIS
2.4.1 | Tubo e conexões de PEAD PE 100 PN 10
2.4.2 | Tubo PEAD ø 63 mm (00025886 - SINAPI) | 00025886 - SINAPI | m | 8131.37 | 40.39 | 46.1779 | 375506.67 | 330900.43 | 44606.24
2.4.3 | Tubo PEAD ø 110 mm (00025888 - SINAPI) | 00025888 - SINAPI | m | 6141.79 | 84.77 | 96.9175 | 595262.29 | 524551.4 | 70710.89
2.4.5 | Tubo PEAD ø 20 mm (00009813 - SINAPI) | 00009813 - SINAPI | m | 14930 | 3.52 | 4.0244 | 60018.6 | 52889.02 | 7129.58
2.4.6 | TE PVC 50mm (00007048 - SINAPI) | 00007048 - SINAPI | unidade | 11 | 19.02 | 21.7456 | 239.25 | 210.83 | 28.42
2.4.7 | TE PVC 75mm (00007088 - SINAPI) | 00007088 - SINAPI | unidade | 4 | 48.92 | 55.9302 | 223.7209 | 197.14 | 26.5809
2.4.8 | TE PVC 100mm (00041892 - SINAPI) | 00041892 - SINAPI | unidade | 10 | 88.12 | 100.7476 | 1007.5 | 887.82 | 119.68
2.4.9 | CURVA PVC 45º x 50mm (00001831 - SINAPI) | 00001831 - SINAPI |  | 1 | 22.58 | 25.8157 | 25.8157 | 22.75 | 3.0657
2.4.10 | EXTREMIDADE PVC JE PF PBA 50 X 63mm (00003072 - SINAPI) | 00003072 - SINAPI | unidade | 63 | 31.5 | 36.014 | 2268.63 | 1999.14 | 269.49
2.4.11 | EXTREMIDADE PVC JE PF PBA 100 X110mm (00003076 - SINAPI) | 00003076 - SINAPI | unidade | 33 | 125.05 | 142.9697 | 4718.01 | 4157.56 | 560.45
2.4.12 | COLARINHO PARA FLANGE 63mm (00000081 - SINAPI) | 00000081 - SINAPI | unidade | 83 | 42.15 | 48.1901 | 3999.77 | 3524.64 | 475.13
2.4.13 | COLARINHO PARA FLANGE 110mm (00000081 - SINAPI) | 00000081 - SINAPI | unidade | 58 | 42.15 | 48.1901 | 2795.02 | 2463 | 332.02
2.4.14 | COLARINHO PARA FLANGE 160mm (94715 - SINAPI) | 94715 - SINAPI | unidade | 8 | 302.35 | 345.6768 | 2765.44 | 2436.94 | 328.5
2.4.15 | FLANGE REVESTIDA 63mm (00003260 - SINAPI) | 00003260 - SINAPI | unidade | 46 | 13.89 | 15.8804 | 730.48 | 643.71 | 86.77
2.4.16 | FLANGE REVESTIDA 110mm (00003254 - SINAPI) | 00003254 - SINAPI | unidade | 55 | 91.44 | 104.5434 | 5749.7 | 5066.7 | 683
2.4.17 | FLANGE REVESTIDA 160mm (00003270 - SINAPI) | 00003270 - SINAPI | unidade | 0 | 150.65 | 172.2381 | 0 | 0 | 0
2.4.18 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD 63mm (00037426 - SINAPI) | 00037426 - SINAPI | unidade | 83 | 17.36 | 19.8477 | 1647.55 | 1451.84 | 195.71
2.4.19 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD 110mm (00037427 - SINAPI) | 00037427 - SINAPI | unidade | 41 | 41.41 | 47.3441 | 1940.94 | 1710.38 | 230.56
2.4.20 | TE PEAD ELETROFUSÃO 63mm (00037442 - SINAPI) | 00037442 - SINAPI | unidade | 72 | 123.86 | 141.6091 | 10195.92 | 8984.75 | 1211.17
2.4.21 | TE PEAD ELETROFUSÃO 110mm (00037445- SINAPI) | 00037445- SINAPI | unidade | 54 | 199.72 | 228.3399 | 12330.36 | 10865.64 | 1464.72
2.4.22 | TE PEAD ELETROFUSÃO 160mm (00037447 - SINAPI) | 00037447 - SINAPI | unidade | 0 | 221.13 | 252.8179 | 0 | 0 | 0
2.4.23 | LUVA DE REDUÇÃO DE ELTROFUSÃO PEAD 110x63mm (00037427 - SINAPI) | 00037427 - SINAPI | unidade | 33 | 41.41 | 47.3441 | 1562.22 | 1376.65 | 185.57
2.4.24 | LUVA DE REDUÇÃO DE ELTROFUSÃO PEAD 110x75mm (00037428 - SINAPI) | 00037428 - SINAPI | unidade | 2 | 142.71 | 163.1603 | 326.3207 | 287.56 | 38.7607
2.4.25 | LUVA DE ELTROFUSÃO PEAD 160mm (00037428 - SINAPI) | 00037428 - SINAPI | unidade | 0 | 142.71 | 163.1603 | 0 | 0 | 0
2.4.26 | CAP ELETROFUSÃO 63mm (00012909 - SINAPI) | 00012909 - SINAPI | unidade | 3 | 2.82 | 3.2241 | 9.66 | 8.51 | 1.15
2.4.27 | CAP ELETROFUSÃO 110mm (00001184 - SINAPI) | 00001184 - SINAPI | unidade | 5 | 56.48 | 64.5736 | 322.85 | 284.5 | 38.35
2.4.28 | CURVA PVC 45º 50mm (00001831 - SINAPI) | 00001831 - SINAPI | unidade | 1 | 22.58 | 25.8157 | 25.8157 | 22.75 | 3.0657
2.4.29 | CURVA PVC 45º 100mm (00001827 - SINAPI) | 00001827 - SINAPI | unidade | 1 | 103.42 | 118.2401 | 118.2401 | 104.19 | 14.0501
2.4.30 | REDUÇÃO PVC 100 X 50mm (00020043 - SINAPI) | 00020043 - SINAPI | unidade | 16 | 5.1 | 5.8308 | 93.28 | 82.2 | 11.08
2.4.31 | REDUÇÃO PVC 75 X 50mm (00020042 - SINAPI) | 00020042 - SINAPI | unidade | 4 | 4.32 | 4.9391 | 19.7562 | 17.41 | 2.3462
2.4.32 | REDUÇÃO PVC 100 X 75mm (00020044 - SINAPI) | 00020044 - SINAPI | unidade | 4 | 5.96 | 6.8141 | 27.24 | 24 | 3.24
2.4.33 | JUNÇÃO PVC 45º 110mm (33161 - SABESP) | 33161 - SABESP | unidade | 1 | 23.22 | 23.22 | 23.22 | 20.46 | 2.76
2.4.34 | JOELHO ELETROFUSÃO 45º x 63mm (00037437 - SINAPI) | 00037437 - SINAPI | unidade | 7 | 31.53 | 36.0482 | 252.35 | 222.37 | 29.98
2.4.35 | JOELHO ELETROFUSÃO 45º x 110mm (00037438 - SINAPI) | 00037438 - SINAPI | unidade | 13 | 157.2 | 179.7268 | 2336.49 | 2058.94 | 277.55
2.4.36 | JOELHO ELETROFUSÃO 45º X 160mm (00037439 - SINAPI) | 00037439 - SINAPI | unidade | 6 | 1027.79 | 1175.0723 | 7050.4338 | 6556.9 | 493.5338
2.4.37 | JOELHO ELETROFUSÃO 90º X 110mm (00037433 - SINAPI) | 00037433 - SINAPI | unidade | 2 | 157.2 | 179.7268 | 359.46 | 316.76 | 42.7
2.4.38 | JOELHO ELETROFUSÃO 90º X 160mm (00037434 - SINAPI) | 00037434 - SINAPI | unidade | 0 | 1465.76 | 1675.8034 | 0 | 0 | 0
2.4.39 | Registros de gaveta NBR 14968
2.4.40 | DN 150 mm (56504 - SABESP) | 56504 - SABESP | unidade | 3 | 716.29 | 716.29 | 2148.87 | 1893.61 | 255.26
2.4.41 | DN 100 mm (56503 - SABESP) | 56503 - SABESP | unidade | 9 | 348.24 | 348.24 | 3134.16 | 2761.85 | 372.31
2.4.42 | DN 50 mm (56521 - SABESP) | 56526 - SABESP | unidade | 3 | 255.03 | 255.03 | 765.09 | 674.21 | 90.88
2.4.43 | Tampão para registro (31219 - SABESP) | 31219 - SABESP | unidade | 15 | 98 | 98 | 1470 | 1295.38 | 174.62
2.4.44 | Colarinho com flange DN 63mm para registro (31275 - SABESP) | 31275 - SABESP | unidade | 6 | 175.26 | 175.26 | 1051.56 | 926.65 | 124.91
2.4.45 | Colarinho com flange DN 100mm para registro (31277 - SABESP) | 31277 - SABESP | unidade | 2 | 250 | 250 | 500 | 440.61 | 59.39
2.4.46 | Colarinho com flange DN 200mm para registro | 31277 - SABESP | unidade | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
2.4.47 | Material para ligações domiciliares
2.4.48 | Colar de tomada PEAD 3/4" (00037419 - SINAPI) | 00037419 - SINAPI | m | 2986 | 15.53 | 19.8132 | 59152.66 | 52125.95 | 7026.71
2.4.49 | Cotovelo 3/4 PVC Roscável (00001938 - SINAPI) | 00001938 - SINAPI | unidade | 11944 | 3.92 | 5.0011 | 59720 | 52625.89 | 7094.11
2.4.50 | Te 3/4 roscável (00007123 - SINAPI) | 00007123 - SINAPI | un | 2986 | 2.94 | 3.7509 | 11197.5 | 9867.35 | 1330.15
2.4.51 | Cap 3/4 roscável (00001198 - SINAPI) | 00001198 - SINAPI | un | 2986 | 1.63 | 2.0796 | 6210.88 | 5473.09 | 737.79
2.4.52 | Adaptador diâmetro 20mm x 3/4" (32802 - SABESP) | 32802 - SABESP | un | 5972 | 3.28 | 3.28 | 19588.16 | 17261.29 | 2326.87
[11 empty] | 2.4 | 1258891.8832
2.5 | INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES
2.5.1 | Interligações com rede existente (83878 - SINAPI) | 83878 - SINAPI | un | 22 | 48 | 61.2384 | 1347.28 | 1187.24 | 160.04
2.5.2 | Travessias de ramais prediais processo não destrutivo L=12 m (cotação) - incluso o remanejamento dos ramais prediais | cotação | un | 1493 | 469 | 598.3502 | 893336.55 | 787217.57 | 106118.98 |  |  | 894683.83
2.6 | PAVIMENTAÇÃO
2.6.1 | Remoção de pavimentação
2.6.2 | Remoção de pavimentação asfáltica (7 0 0 9 0 0 0 1 SABESP) | 7 0 0 9 0 0 0 1 SABESP | m² | 1944.8 | 17.88 | 17.88 | 34773.024 | 30642.35 | 4130.674
2.6.3 | Remoção de passeio cimentado (7 0 0 9 0 0 0 3 SABESP) | 7 0 0 9 0 0 0 3 SABESP | m² | 2429.3 | 15.32 | 15.32 | 37216.876 | 32795.91 | 4420.966
2.6.4 | Remoção de passeio revestido/mosaico (7 0 0 9 0 0 0 5 SABESP) | 7 0 0 9 0 0 0 5 SABESP | m² | 428.7 | 22.8 | 22.8 | 9774.36 | 8613.27 | 1161.09
2.6.5 | Execução de pavimentação
2.6.6 | Execução de passeio cimentado (7 0 0 9 0 0 5 6 SABESP) | 7 0 0 9 0 0 5 6 SABESP | m² | 2429.3 | 79.14 | 79.14 | 192254.802 | 169416.96 | 22837.842
2.6.7 | Execução de passeio revestido/mosaico (7 0 0 9 0 0 5 9 SABESP) | 7 0 0 9 0 0 5 9 SABESP | m² | 428.7 | 39.77 | 39.77 | 17049.399 | 15024.11 | 2025.289
2.6.8 | Execução de pavimentação asfáltica
2.6.9 | Preparo da caixa (7 0 0 9 0 0 8 3 SABESP) | 7 0 0 9 0 0 8 3 SABESP | m² | 1944.8 | 10.7 | 10.7 | 20809.36 | 18337.43 | 2471.93
2.6.10 | Base em brita ou macadame hidráulico (7 0 0 9 0 0 8 4 SABESP) | 7 0 0 9 0 0 8 4 SABESP | m² | 388.96 | 122.42 | 122.42 | 47616.4832 | 41960.14 | 5656.3432
2.6.11 | Imprimação ligante (7 0 0 9 0 0 8 6 SABESP) | 7 0 0 9 0 0 8 6 SABESP | m² | 1944.8 | 8.51 | 8.51 | 16550.248 | 14584.25 | 1965.998
2.6.12 | Capa de concreto asfáltico (7 0 0 9 0 0 8 8 SABESP) | 7 0 0 9 0 0 8 8 SABESP | m³ | 58.344 | 1062.57 | 1062.57 | 61990.33 | 54626.53 | 7363.8 |  | 2.6 | 438034.8822
2.7 | SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DE REDES
2.7.1 | Serviços de desinfecção de redes (total das redes) | Composição C3 | unidade | 1 |  | 23507.2777 | 23507.2777 | 20714.86 | 2792.4177
146. | FORNECIMENTO E TROCA DE HIDRÔMETROS (CLASSE METROLÓGICA B, VAZÃO NOMINAL 1,5 M3/H DIÂMETRO 3/4"
146.1. | HIDRÔMETRO TAQ TRANS. MAG. DN 20 MM - CL B-QN=0.75 M3/H | 00012769 SINAPI | UNIDADE | 2500 | 76.1 | 87.515 |  | 0 | 0
146.2. | FORNECIMENTO DE CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA OS HIDRÔMETROS
146.3. | TUBETE LIGA DE COBRE P/HIDRÔMETRO 20 NBR 8193/8195 LONGO | 31304 | UNIDADE | 2500 | 8.44 | 8.44 |  | 0 | 0
146.4. | TUBETE LIGA DE COBRE P/HIDRÔMETRO 20 NBR 8193/8195 CURTO | 31301 | UNIDADE | 2500 | 5.45 | 5.45 |  | 0 | 0
146.5. | GUARNIÇÃO DO TUBETE (ARRUELA/JUNTA) P/HIDROMETRO-NBR 8193/8194 - DN 20 - 23,0 X 29,6 MM (DI X DE) | 31310 | UNIDADE | 5000 | 0.29 | 0.29 |  | 0 | 0
146.6. | PORCA DO TUBETE P/HIDRÔMETRO - LIGA DE COBRE - DN 20 - SEXTAVADA | 31316 | UNIDADE | 5000 | 4.84 | 4.84 |  | 0 | 0
146.7. | LACRE ANTI FRAUDE P/HIDRÔMETROS ATÉ 3 M3/H | 60002 | UNIDADE | 5000 | 0.85 | 0.85 |  | 0 | 0
147. | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS HIDRÔMETROS E INSTALAÇÃO DAS DEMAIS PEÇAS
147.1. | VEÍCULO LEVE - 55 A 60 CV, PARA LOCOMOÇÃO DE EQUIPE E FERRAMENTAL | 7 4 0 0 0 1 1 5 SABESP | mês | 12 | 1290.37 | 1290.37 |  | 0 | 0
147.2. | MOTORISTA PARA VEICULO LEVE | MPO | DIA | 2500 | 77.1 | 77.1 |  | 0 | 0
147.3. | ENCANADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS | MPO | DIA | 2500 | 77.1 | 77.1 |  | 0 | 0
147.4. | ENCARREGADO -TÉCNICO EM MONTAGEM HIDRÁULICA- HIDROMETRIA | MPO | HORAS | 2500 | 77.1 | 77.1 |  | 0 | 0
TOTAIS | [6 empty] | 7172351.94 | 6320352.04 | 851999.9 |  |  | Repasse | Contrapartida
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  | 7172351.94 |  |  |  | 88.12% | 11.88%
| RESPONSÁVEL LEGAL | [6 empty] | RESPONSÁVEL TÉCNICO
| Thiago Silvério da Silva | [6 empty] | ENG°. Tiago de Mattos Seydell
| CPF: 288542248-39 RG: 32.282.402-3 | [6 empty] | CREA: 5061115692

## Cronograma
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO |  | ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO | [8 empty] | INDICAR DATA BASE (mm/aaaa) |  | 2018-10-01
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS |  | TOMADOR: |  | SAAESP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO |  | EMPREENDIMENTO: |  | EXECUÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES HIDRÁULICAS DE ÁGUA COM REMANEJAMENTO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES NOS SETORES 1 E 1-VRP NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO SP
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | realizado até | A Realizar em ( ) Mes(es) (x) Bimestre(s) ( ) Trimestre(s) ( ) Quadrimestre(s) ( ) Semestre(s) | [23 empty] | ÚLTIMA | Total (em R$)
| DE ATIVIDADES | / / | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Mobilização e Canteiro de Obras. |  | 101366.12 | [24 empty] | 101366.12
2 | TROCA DE REDES POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO
2.1 | SERVIÇOS TECNICOS |  |  | 23464.3348 | 23464.3348 | 23464.3348 | 23464.3348 | 23464.3348 | 23464.3348 | 23464.3348 | 23464.3348 | 23464.3348 | 23464.3348 | 23464.3348 | [13 empty] | 258107.6824
2.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 4028.16 | 4028.16 | 4028.16 | 4028.16 | 4028.16 | 4028.16 | 4028.16 | 4028.16 | 4028.16 | 4028.16 | 4028.16 | [13 empty] | 44309.76
2.3 | SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES POR METODO NÃO DESTRUTIVO |  |  | 378227.3573 | 378227.3573 | 378227.3573 | 378227.3573 | 378227.3573 | 378227.3573 | 378227.3573 | 378227.3573 | 378227.3573 | 378227.3573 | 378227.3573 | [13 empty] | 4160500.93
2.4 | FORNECIMENTO MATERIAIS |  |  | 114444.7167 | 114444.7167 | 114444.7167 | 114444.7167 | 114444.7167 | 114444.7167 | 114444.7167 | 114444.7167 | 114444.7167 | 114444.7167 | 114444.7167 | [13 empty] | 1258891.8832
2.5 | INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES |  |  | 81334.8936 | 81334.8936 | 81334.8936 | 81334.8936 | 81334.8936 | 81334.8936 | 81334.8936 | 81334.8936 | 81334.8936 | 81334.8936 | 81334.8936 | [13 empty] | 894683.83
2.6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 43803.4882 | 43803.4882 | 43803.4882 | 43803.4882 | 43803.4882 | 43803.4882 | 43803.4882 | 43803.4882 | 43803.4882 | 43803.4882 | [13 empty] | 438034.8822
2.7 | SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DE REDES | [12 empty] | 23507.2777 | [13 empty] | 23507.2777
TOTAIS |  | 100% | 101366.12 | 601499.4623 | 645302.9505 | 645302.9505 | 645302.9505 | 645302.9505 | 645302.9505 | 645302.9505 | 645302.9505 | 645302.9505 | 645302.9505 | 668810.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7179402.3655 | 7050.4255
CONTRAPARTIDA |  | 11.88% | 7095.67 | 51675.8354 | 45171.21 | 45171.21 | 45171.21 | 45171.21 | 45171.21 | 45171.21 | 45171.21 | 45171.21 | 45171.21 | 46861.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512173.7342 | -339826.1658 | -10961.9354 | 7.134%
FINANCIAMENTO (MAXIMO 80%) |  | 88.12% | 94269.45 | 549823.6269 | 600131.7405 | 600131.7405 | 600131.7405 | 600131.7405 | 600131.7405 | 600131.7405 | 600131.7405 | 600131.7405 | 600131.7405 | 621949.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6667228.6313 | 346876.5913
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO. | [27 empty] | 0
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela) | [27 empty] | 0
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, define número e valor de cada parcela)) | [27 empty] | 0
Responsável Técnico |  |  |  | Representante Legal Tomador | [6 empty] | Agente Técnico:
Nome: | ENG°. Tiago de Mattos Seydell |  |  | Nome(1): | Thiago Silvério da Silva | [5 empty] | Nome do Analista:
Reg. Profissional: |  | CREA 5061115692 - SP |  | 0 |  |  | CPF: 288542248-39 RG: 32.282.402-3 |  |  |  | Reg. Profissional:
|  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura:
|  |  |  | Somente no caso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato. | [6 empty] | Nome do Resp. pela Unidade:
Nome(2):
|  |  |  | RG: |  |  | CPF: |  |  |  | Reg. Profissional:
Assinatura: |  |  |  | Assinatura: | [6 empty] | Assinatura:
[6 empty] | 12994.29 | 12994.28 | 27895.99 | 24611.74 | 22221.67 | 22221.67 | 22221.67 | 23153.78

## Quantitativos (hidden)
TROCA DE REDES - SÃO PEDRO |  |  |  | TOTALIZAÇÃO *
SETOR 1 |  | SETOR 1 - VRP |  |  |  | SETOR 5 |  | SETOR 6 |  | SETOR 7
Material | Quantidade | Material | Quantidade | Material | Quantidade | Material | Quantidade | Material | Quantidade | Material | Quantidade
PEAD 63mm | 3602.96 | PEAD 63mm | 3767.3 | PEAD 63mm | 8131.37 | PEAD 63mm |  | PEAD 63mm | 1568.14 | PEAD 63mm | 5551.6
PEAD 110m | 265.97 | PEAD 110m | 5208.13 | PEAD 110m | 6141.79 | PEAD 110m | 403.5 | PEAD 110m | 868 | PEAD 110m | 2793.42
PEAD 160mm | 1249.51 | PEAD 160mm | 196.07 | PEAD 200mm | 1445.58 | PEAD 160mm |  | PEAD 160mm | 780 | PEAD 160mm | 570.35
PEAD 200mm |  | PEAD 200mm |  |  |  | PEAD 200mm |  | PEAD 200mm |  | PEAD 200mm
TOTAL | 5118.44 | TOTAL | 9171.5 | TOTAL | 15718.74 | TOTAL | 403.5 | TOTAL | 3216.14 | TOTAL | 8915.37 | 26824.95
TE PVC 50mm | 2 | TE PVC 50mm | 7 | *Descontados os quantitativos dos trechos contemplados no pleito FEHIDRO de 2018 |  |  |  | TE PVC 50mm | 2 | TE PVC 50mm | 4
TE PVC 100mm | 2 | TE PVC 100mm | 7 |  |  |  |  | TE PVC 100mm | 2
EXTREMIDADE PVC JE PF PBA 50 X 63mm | 30 | EXTREMIDADE PVC JE PF PBA 50 X 63mm | 24 |  |  |  |  | EXTREMIDADE PVC JE PF PBA 50 X 63mm | 16 | EXTREMIDADE PVC JE PF PBA 50 X 63mm | 16
EXTREMIDADE PVC JE PF PBA 100 X110mm | 6 | EXTREMIDADE PVC JE PF PBA 100 X110mm | 25 |  |  | EXTREMIDADE PVC JE PF PBA 100 X110mm | 4 | EXTREMIDADE PVC JE PF PBA 100 X110mm | 10 | EXTREMIDADE PVC JE PF PBA 100 X110mm | 29
COLARINHO PARA FLANGE 63mm | 47 | COLARINHO PARA FLANGE 63mm | 27 |  |  |  |  | COLARINHO PARA FLANGE 63mm | 14 | COLARINHO PARA FLANGE 63mm | 21
COLARINHO PARA FLANGE 110mm | 10 | COLARINHO PARA FLANGE 110mm | 46 |  |  | COLARINHO PARA FLANGE 110mm | 4 | COLARINHO PARA FLANGE 110mm | 16 | COLARINHO PARA FLANGE 110mm | 47
COLARINHO PARA FLANGE 160mm | 4 | COLARINHO PARA FLANGE 160mm | 2 |  |  |  |  | FLANGE REVESTIDA 63mm | 18 | FLANGE REVESTIDA 63mm | 21
FLANGE REVESTIDA 63mm | 15 | FLANGE REVESTIDA 63mm | 28 |  |  | FLANGE REVESTIDA 110mm | 2 | FLANGE REVESTIDA 110mm | 16 | FLANGE REVESTIDA 110mm | 51
FLANGE REVESTIDA 110mm | 10 | FLANGE REVESTIDA 110mm | 42 |  |  | LUVA ELETROFUSÃO PEAD 63mm | 2 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD 63mm | 20 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD 63mm | 47
FLANGE REVESTIDA 160mm | 4 | FLANGE REVESTIDA 160mm | 2 |  |  | LUVA ELETROFUSÃO PEAD 110mm | 2 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD 110mm | 4 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD 110mm | 26
LUVA ELETROFUSÃO PEAD 63mm | 47 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD 63mm | 29 | [6 empty] | LUVA ELETROFUSÃO PEAD 160mm | 1
LUVA ELETROFUSÃO PEAD 110mm | 3 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD 110mm | 35 |  |  |  |  | TE PEAD ELETROFUSÃO 63mm | 13 | TE PEAD ELETROFUSÃO 63mm | 44
TE PEAD ELETROFUSÃO 63mm | 41 | TE PEAD ELETROFUSÃO 63mm | 28 |  |  | TE PEAD ELETROFUSÃO 110mm | 1 | TE PEAD ELETROFUSÃO 110mm | 11 | TE PEAD ELETROFUSÃO 110mm | 43
TE PEAD ELETROFUSÃO 110mm | 3 | TE PEAD ELETROFUSÃO 110mm | 49 |  |  |  |  | TE PEAD ELETROFUSÃO 160mm | 3 | TE PEAD ELETROFUSÃO 160mm | 4
|  | TE PEAD ELETROFUSÃO 160mm | 1 |  |  |  |  | LUVA DE REDUÇÃO DE ELTROFUSÃO PEAD 110X63mm | 6 | LUVA DE REDUÇÃO DE ELTROFUSÃO PEAD 110X63mm | 18
LUVA DE REDUÇÃO DE ELTROFUSÃO PEAD 110x63mm | 2 | LUVA DE REDUÇÃO DE ELTROFUSÃO PEAD 110x63mm | 27 |  |  |  |  | LUVA DE REDUÇÃO DE ELTROFUSÃO PEAD 160X63mm | 1 | LUVA DE REDUÇÃO DE ELTROFUSÃO PEAD 160X63mm | 2
|  | LUVA DE REDUÇÃO DE ELETROFUSÃO PEAD 100x75mm | 1 |  |  |  |  | LUVA DE REDUÇÃO DE ELTROFUSÃO PEAD 160X110mm | 2 | LUVA DE REDUÇÃO DE ELTROFUSÃO PEAD 160X110mm | 5
|  | LUVA ELETROFUSÃO PEAD 160mm | 1
CAP ELETROFUSÃO 63mm | 3 | CAP ELETROFUSÃO 63mm | 0 | [6 empty] | CAP ELETROFUSÃO 63mm | 3
|  | CAP ELETROFUSÃO 110mm | 5 | [6 empty] | CAP ELETROFUSÃO 110mm | 2
|  | CURVA PVC 45º 50mm | 1
|  | CURVA PVC 45º 100mm | 1
[8 empty] | REDUÇÃO PVC 100 X 50mm | 6 | REDUÇÃO PVC 100 X 50mm | 23
REDUÇÃO PVC 100 X 50mm | 1 | REDUÇÃO PVC 100 X 50mm | 13 | [6 empty] | REGISTRO DE GAVETA 50mm | 1
|  | REDUÇÃO PVC 75 X 50mm | 3 |  |  | REGISTRO DE GAVETA 100mm | 2 | REGISTRO DE GAVETA 100mm | 3 | REGISTRO DE GAVETA 100mm | 9
|  | REDUÇÃO PVC 100 X 75mm | 4 |  |  |  |  | JOELHO ELETROFUSÃO 45º x 63mm | 2 | JOELHO ELETROFUSÃO 45º x 63mm | 3
|  | JUNÇÃO PVC 45º 110mm | 1
|  | JOELHO ELETROFUSÃO 45º x 63mm | 5 |  |  | JOELHO ELETROFUSÃO 45º X 160mm | 1
|  | JOELHO ELETROFUSÃO 45º x 110mm | 12 | [6 empty] | JOELHO ELETROFUSÃO 90º X 63mm | 2
JOELHO 45º ELETROFUSÃO 160mm | 4 | JOELHO 45º ELETROFUSÃO PEAD 160mm | 2 |  |  | JOELHO ELETROFUSÃO 90º X 110mm | 2 |  |  | JOELHO ELETROFUSÃO 90º X 110mm | 1
JOELHO 90º ELETROFUSÃO 110 mm | 1
JOELHO 90º ELETROFUSÃO 160mm | 6 | JOELHO 90º ELETROFUSÃO PEAD 160mm | 1 |  |  | JOELHO ELETROFUSÃO 90º X 160mm | 1
|  | TE PVC 75mm | 4
|  | CURVA PVC 45º x 50mm | 1
[10 empty] | CURVA PVC45º X 125mm | 1
REGISTRO DE GAVETA 50mm | 2 | REGISTRO DE GAVETA 50mm | 1
REGISTRO DE GAVETA 100mm | 1 | REGISTRO DE GAVETA 100mm | 9
REGISTRO DE GAVETA 150mm | 2 | REGISTRO DE GAVETA 150mm | 1

## Memorial Quantitativos
MEMORIAL QUANTITATIVO | [6 empty] | QUANTITATIVO DE REDES (Anzai)
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO – SAAESP | [6 empty] | 63mm | 8131.37
EXECUÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES HIDRÁULICAS DE ÁGUA COM REMANEJAMENTO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES NOS SETORES 1 E 1-VRP NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO SP | [6 empty] | 110mm | 6141.79
[7 empty] | 200mm | 1445.58
Nº | ITEM | CÓDIGO | UNIDADE | CRITÉRIO |  |  | TOTAL | 14273.16
2.1 | SERVIÇOS TECNICOS
2.1.1 | Pesquisa de interferências (74000148-SABESP) | Km | 14273.16 | Igual ao caminhamento total
2.1.2 | Locação e Cadastro
2.1.3 | Locação das redes diâmetros 63 mm a 250 mm (99063 - SINAPI) | m | 14273.16 | Igual ao caminhamento total
2.1.4 | Execução de planta técnica "as built" (70010001 - SABESP) | m | 14273.16 | Igual ao caminhamento total
2.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.2.1 | Trânsito e Segurança
2.2.4 | Passadiços e travessias
2.2.5 | Passadiços de madeira para pedestres (74219/001) | m2 | 352 | Considerado 2 travessias por quadra numa execução conjunta de uma linha longitudinal de16 quadras. Considerado 11,00m x 2,00 por travessia = 22m²
2.2.6 | Travessia de chapas metálicas para veículos (84126) | m2 | 352 | Considerado 2 travessias por quadra numa execução conjunta de uma linha longitudinal de16 quadras. Considerado 11,00m x 2,00 por travessia = 22m²
2.3 | SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES POR METODO NÃO DESTRUTIVO
2.3.1 | Substituição de tubulações Ø 50 mm por Ø 63 mm (cotação) | m | 8131.37 | Consoante quantitativos de projeto
2.3.2 | Substituição de tubulações Ø 100 mm por Ø 110 mm (cotação) | m | 6141.79 | Consoante quantitativos de projeto
2.4 | FORNECIMENTO MATERIAIS
2.4.1 | Tubo e conexões de PEAD PE 100 PN 10
2.4.2 | Tubo PEAD ø 63 mm (00025886 - SINAPI) | m | 8131.37 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.3 | Tubo PEAD ø 110 mm (00025888 - SINAPI) | m | 6141.79 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.5 | Tubo PEAD ø 20 mm (00009813 - SINAPI) | m | 14930 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.6 | TE PVC 50mm (00007048 - SINAPI) | unidade | 11 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.8 | TE PVC 100mm (00041892 - SINAPI) | unidade | 10 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.10 | EXTREMIDADE PVC JE PF PBA 50 X 63mm (00003072 - SINAPI) | unidade | 63 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.11 | EXTREMIDADE PVC JE PF PBA 100 X110mm (00003076 - SINAPI) | unidade | 33 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.12 | COLARINHO PARA FLANGE 63mm (00000081 - SINAPI) | unidade | 83 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.13 | COLARINHO PARA FLANGE 110mm (00000081 - SINAPI) | unidade | 58 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.15 | FLANGE REVESTIDA 63mm (00003260 - SINAPI) | unidade | 46 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.16 | FLANGE REVESTIDA 110mm (00003254 - SINAPI) | unidade | 55 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.18 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD 63mm (00037426 - SINAPI) | unidade | 83 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.19 | LUVA ELETROFUSÃO PEAD 110mm (00037427 - SINAPI) | unidade | 41 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.20 | TE PEAD ELETROFUSÃO 63mm (00037442 - SINAPI) | unidade | 72 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.21 | TE PEAD ELETROFUSÃO 110mm (00037445- SINAPI) | unidade | 54 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.23 | LUVA DE REDUÇÃO DE ELTROFUSÃO PEAD 110x63mm (00037427 - SINAPI) | unidade | 33 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.26 | CAP ELETROFUSÃO 63mm (00012909 - SINAPI) | unidade | 3 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.30 | REDUÇÃO PVC 100 X 50mm (00020043 - SINAPI) | unidade | 16 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.33 | JUNÇÃO PVC 45º 110mm (33161 - SABESP) | unidade | 1 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.34 | JOELHO ELETROFUSÃO 45º x 63mm (00037437 - SINAPI) | unidade | 7 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.35 | JOELHO ELETROFUSÃO 45º x 110mm (00037438 - SINAPI) | unidade | 13 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.36 | JOELHO ELETROFUSÃO 45º X 160mm (00037439 - SINAPI) | unidade | 6 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.38 | JOELHO ELETROFUSÃO 90º X 160mm (00037434 - SINAPI) | unidade | 0 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.39 | Registros de gaveta NBR 14968 |  |  | Consoante quantitativos de projeto
2.4.40 | DN 150 mm (56504 - SABESP) | unidade | 3 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.41 | DN 100 mm (56503 - SABESP) | unidade | 9 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.42 | DN 50 mm (56521 - SABESP) | unidade | 3 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.43 | Tampão para registro (31219 - SABESP) | unidade | 15 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.44 | Colarinho com flange DN 63mm para registro (31275 - SABESP) | unidade | 6 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.45 | Colarinho com flange DN 100mm para registro (31277 - SABESP) | unidade | 2 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.46 | Colarinho com flange DN 200mm para registro | unidade | 0 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.47 | Material para ligações domiciliares |  |  | Consoante quantitativos de projeto
2.4.48 | Colar de tomada PEAD 3/4" (00037419 - SINAPI) | m | 2986 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.49 | Cotovelo 3/4 PVC Roscável (00001938 - SINAPI) | unidade | 11944 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.50 | Te 3/4 roscável (00007123 - SINAPI) | un | 2986 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.51 | Cap 3/4 roscável (00001198 - SINAPI) | un | 2986 | Consoante quantitativos de projeto
2.4.52 | Adaptador diâmetro 20mm x 3/4" (32802 - SABESP) | un | 5972 | Consoante quantitativos de projeto
2.5 | INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES
2.5.1 | Interligações com rede existente (83878 - SINAPI) | un | 22 | Consoante quantitativos de projeto
2.5.2 | Travessias de ramais prediais processo não destrutivo L=12 m (cotação) - incluso o remanejamento dos ramais prediais | un | 1493 | Consoante quantitativos de projeto
2.6 | PAVIMENTAÇÃO
2.6.1 | Remoção de pavimentação
2.6.2 | Remoção de pavimentação asfáltica (7 0 0 9 0 0 0 1 SABESP) | m² | 1944.8 | Para acomodar a unidade hidráulica e seus acessórios estas cavas devem ter no mínimo 3,80 x 1,50 m (acrescidos em 0,10m a cada lado).
2.6.3 | Remoção de passeio cimentado (7 0 0 9 0 0 0 3 SABESP) | m² | 2429.3 | Considerado um levantamento por ligação com área de 1,0x1,00 por passeio Considerado 85% das calçadas
2.6.4 | Remoção de passeio revestido/mosaico (7 0 0 9 0 0 0 5 SABESP) | m² | 428.7 | Considerado um levantamento por ligação com área de 1,0x1,00 por passeio - Considerado 15% das calçadas
2.6.5 | Execução de pavimentação
2.6.6 | Execução de passeio cimentado (7 0 0 9 0 0 5 6 SABESP) | m² | 2429.3 | Idem item 2.8.3
2.6.7 | Execução de passeio revestido/mosaico (7 0 0 9 0 0 5 9 SABESP) | m² | 428.7 | Idem item 2.6.4
2.6.8 | Execução de pavimentação asfáltica
2.6.9 | Preparo da caixa (7 0 0 9 0 0 8 3 SABESP) | m² | 1944.8 | Idem item 2.8.2
2.6.10 | Base em brita ou macadame hidráulico (7 0 0 9 0 0 8 4 SABESP) | m² | 388.96 | Considerado a área de levantamento asfáltico em uma camada de 0,20m
2.6.11 | Imprimação ligante (7 0 0 9 0 0 8 6 SABESP) | m² | 1944.8 | Idem item 2.8.2
2.6.12 | Capa de concreto asfáltico (7 0 0 9 0 0 8 8 SABESP) | m³ | 58.344 | Considerado a área de levantamento asfáltico em uma camada de 0,03m
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
| Thiago Silvério da Silva |  |  | Tiago de Mattos Seydell
| Diretor Presidente |  |  | Engenheiro Responsável
| R.G. 32.282.402-3 |  |  | CREA: 5061115692SP
MEMÓRIA DE CÁLCULO - LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Nº Cavas/ Quadra | Dimensões totais das cavas |  | Qtde. Redes | Extensão atribuída à quadra (m) | Nº total de cavas | Escavação total (m²)
| Comprimento | Largura
2 | 4 | 1.7 | 14273 | 100 | 286 | 1944.8
MEMÓRIA DE CÁLCULO - LEVANTAMENTO DE PASSEIO
Nº Cavas/ Quadra | Dimensões totais das cavas |  | Qtde. Ligações | Número de Quadras | Nº total de cavas | Escavação total (m²)
| Comprimento | Largura
10 | 1 | 1 | 2986 | 143 | 2858 | 2858
SUBSTITUIÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS
RAMAIS | CRITÉRIO DE CÁLCULO
2986 | Consoante Cadastro do SAAESP
146. | FORNECIMENTO E TROCA DE HIDRÔMETROS (CLASSE METROLÓGICA B, VAZÃO NOMINAL 1,5 M3/H DIÂMETRO 3/4"
146.1. | HIDRÔMETRO TAQ TRANS. MAG. DN 20 MM - CL B-QN=0.75 M3/H | UNIDADE | 2500 | Consoante quantitativos do plano diretor de perdas
146.2. | FORNECIMENTO DE CONEXÕES E ACESSÓRIOS PARA OS HIDRÔMETROS | 0 | 0
146.3. | TUBETE LIGA DE COBRE P/HIDRÔMETRO 20 NBR 8193/8195 LONGO | UNIDADE | 2500 | Consoante quantitativos de projeto
146.4. | TUBETE LIGA DE COBRE P/HIDRÔMETRO 20 NBR 8193/8195 CURTO | UNIDADE | 2500 | Consoante quantitativos de projeto
146.5. | GUARNIÇÃO DO TUBETE (ARRUELA/JUNTA) P/HIDROMETRO-NBR 8193/8194 - DN 20 - 23,0 X 29,6 MM (DI X DE) | UNIDADE | 5000 | Consoante quantitativos de projeto
146.6. | PORCA DO TUBETE P/HIDRÔMETRO - LIGA DE COBRE - DN 20 - SEXTAVADA | UNIDADE | 5000 | Consoante quantitativos de projeto
146.7. | LACRE ANTI FRAUDE P/HIDRÔMETROS ATÉ 3 M3/H | UNIDADE | 5000 | Consoante quantitativos de projeto
147. | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS HIDRÔMETROS E INSTALAÇÃO DAS DEMAIS PEÇAS
147.1. | VEÍCULO LEVE - 55 A 60 CV, PARA LOCOMOÇÃO DE EQUIPE E FERRAMENTAL | mês | 12 | Cnsiderado o tempo de contrato
147.2. | MOTORISTA PARA VEICULO LEVE | DIA | 2500 | Considerado 8 unidades trocadas por dia = 2500/8 = 312,5 dias x 8 horas/dia
147.3. | ENCANADOR PARA SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS | DIA | 2500 | Considerado 8 unidades trocadas por dia = 2788/8 = 349 dias x 8 horas/dia
147.4. | ENCARREGADO -TÉCNICO EM MONTAGEM HIDRÁULICA- HIDROMETRIA | HORAS | 2500 | Considerado 8 unidades trocadas por dia = 2788/8 = 349 dias x 8 horas/dia
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
| Thiago Silvério da Silva |  |  | Tiago de Mattos Seydell
| Diretor Presidente |  |  | Engenheiro Responsável
| R.G. 32.282.402-3 |  |  | CREA: 5061115692SP

## Mapa de Cotações
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO PEDRO – SAAESP
EXECUÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES HIDRÁULICAS DE ÁGUA COM REMANEJAMENTO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES NOS SETORES 1 E 1-VRP NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO SP
MAPA DE COTAÇÕES
Nº | ITEM | FORNECEDOR 1 | VALOR | FORNECEDOR 2 | VALOR | FORNECEDOR 3 | VALOR | MEDIANA
2.3.1 | Substituição de tubulações Ø 50 mm por Ø 63 mm (cotação) | TKM | 165 | AMPLITUDE | 216 | SANIT | 418.09 | 216
2.3.2 | Substituição de tubulações Ø 100 mm por Ø 110 mm (cotação) |  | 245 |  | 239 |  | 516.9 | 245
2.5.2 | Travessias de ramais prediais processo não destrutivo L=12 m (cotação) - incluso o remanejamento dos ramais prediais |  | 520 |  | 460 |  | 469 | 469
RESPONSÁVEL TÉCNICO
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  | Tiago de Mattos Seydell
| Thiago Silvério da Silva |  |  |  |  | Engenheiro Responsável
| Diretor Presidente |  |  |  |  | CREA: 5061115692SP
R.G. 32.282.402-3

## Composição C3
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
DESINFECÇÃO FINAL DA TUBULAÇÃO |  |  | Área média da seção da tubulação | 0.0058881
Quantidade de redes: | 14273.16 |  | Volume médio para enchimento | 84.0422
Rendimento esperado: | 100 |  | Volume estimado necessário | 126.0633
Horas de trabalho: | 142.7316
Consumo água por m: | 0.0088322
Consumo de hipoclorito de sódio (conc. 0,1%) | 126.0633
| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QTDE | VALOR UNITÁRIO | BDI | VALOR TOTAL
| 1 | 00000242 SINAPI | Ajudante especializado | horas | 142.7316 | 16.65 | 1.1437 | 2717.9815
| 2 | 4251 SINAPI | Jatista | horas | 142.7316 | 25.28 | 1.1437 | 4126.7611
| 3 | 00004250 SINAPI | Operador de máquinas | horas | 142.7316 | 17.27 | 1.1437 | 2819.1916
| 4 | Mercado | Fornecimento de hipoclorito de sódio | Kg | 126.0633 | 9.9 | 1.1437 | 1427.3685
| 5 | PMSP | Fornecimento de água em caminhão 6.000 l | m³ | 126.0633 | 41.2 | 1.1437 | 5940.1597
| 6 | 91001 - SINAPI | Compressor portátil a diesel | horas | 142.7316 | 4.67 | 1.1437 | 762.3408
| 7 | 93409 SINAPI | Máquina para jateamento | horas | 142.7316 | 35 | 1.1437 | 5713.4746
| TOTAL | [6 empty] | 23507.2777
37503 | HIDROJATEAMENTO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES | [5 empty] | M2 |  | 5.64
|  | 2001 | AJUDANTE GERAL (SGSP) | H | 17.89 | 0.055 |  | 0.98
|  | 2191 | JATISTA - JATO DE ABRASIVOS (SGSP) | H | 28.56 | 0.11 |  | 3.14
|  | 84001 | ÁGUA - FORNECIMENTO EM CARRO PIPA PARTICULAR DE 6000 L OBS.: ÁGUA POTÁVEL - PREÇO "A RETIRAR" NA SABESP | M3 | 41.52 | 0.03 |  | 1.25
|  | 94249 | LAVADORA JATO D'AGUA DE ALTA PRESSAO | H | 2.44 | 0.11 |  | 0.27
37504 | JATEAMENTO PARA LIMPEZA DE FERRAGENS E SUPERFÍCIES DE CONCRETO | [5 empty] | M2 |  | 78.48
|  | 2099 | SERVENTE (SGSP) | H | 17.07 | 0.4 |  | 6.83
|  | 2191 | JATISTA - JATO DE ABRASIVOS (SGSP) | H | 28.56 | 0.2 |  | 5.71
|  | 2200 | OFICIAL DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO (SGSP) | H | 22.63 | 0.05 |  | 1.13
|  | 37502 | ÓXIDO DE ALUMÍNIO (JATO DE AREIA) P/ TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE (RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA) | Kg | 2.68 | 20.3 |  | 54.4
|  | 94019 | COMPRESSOR PORTÁTIL - 295 PCM ( COM DIESEL E OPERADOR ) | H | 49.13 | 0.2 |  | 9.83
|  | 94255 | MÁQUINA PARA JATEAMENTO - CAP. 350KG DE ABRASIVO | H | 2.91 | 0.2 |  | 0.58

## Composição C1 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
EXECUÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES HIDRÁULICAS DE ÁGUA COM REMANEJAMENTO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES NOS SETORES 1 E 1-VRP NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO SP
1.3. COMPOSIÇÃO - IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) (e=0,15m) (SINAPI 73948/016) | m² | 400 | 4.36 | 1744
CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3 (SINAPI 73902/001) | m³ | 30 | 90.44 | 2713.2
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM (SINAPI 95241) | m² | 60 | 20.54 | 1232.4
FECHAMENTO DE CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=10MM, COM REAPROVEITAMENTO DE 2X (SINAPI 92235) | m² | 400 | 58.32 | 23328
TOTAL |  |  |  | 29017.6
REPRESENTANTE LEGAL |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
Thiago Silvério da Silva |  | Tiago de Mattos Seydell
Diretor Presidente |  | Engenheiro Responsável
R.G. 32.282.402-3 |  | CREA: 5061115692SP

## Composição C2 (hidden)
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
EXECUÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE REDES HIDRÁULICAS DE ÁGUA COM REMANEJAMENTO DE LIGAÇÕES DOMICILIARES NOS SETORES 1 E 1-VRP NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO SP
0
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS |  | QTDE
7.2 | Substituição de ligação domiciliar de água | 2986
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓDIGO - FONTE | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL
1 | Movimento de terra
1.1 | Escavação manual de valas com prof. Até 1,25m | 7 0 0 3 0 0 5 0 SABESP | m³ | 2986 | 48.81 | 48.81 | 145746.66 | Considerado valas de 2,0mx0,75mx1,00mxnº ligações
1.2 | Reaterro de vala | 7 0 0 3 0 0 1 9 SABESP | m³ | 2986 | 12.33 | 12.33 | 36817.38 | Considerado valas de 2,0mx0,75mx1,00mxnº ligações
2 | Serviços de interligação
2.1 | Encanador | MPO | h | 2986 | 77.1 | 77.1 | 230220.6 | Considerado 2118 unidades x 1 hora por unidade
2.2 | Soldador eletrofusão | MPO | h | 2986 | 77.1 | 77.1 | 230220.6 | Considerado 2118 unidades x 1 hora por unidade
2.3 | ajudante encanador | MPO | h | 2986 | 77.1 | 77.1 | 230220.6 | Considerado 2118 unidades x 1 hora por unidade
| TOTAL | [5 empty] | 873225.84
| REPRESENTANTE LEGAL |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
| Thiago Silvério da Silva |  | Tiago de Mattos Seydell
| Diretor Presidente |  | Engenheiro Responsável
| R.G. 32.282.402-3 |  | CREA: 5061115692SP

## BDI
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro
SERVIÇOS |  | SERVIÇOS |  |  |  | Itens para contratação de serviços
|  | QUARTIL 2 |  |  |  | OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO
ITENS | SIGLAS | SEM DESONERAÇÃO |  | (*) COM DESONERAÇÃO |  |  | Quartil 1 | Quartil 2 | Quartil 3
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | AC | 4.93% | AC | 4.93% | Administração Central | 3.43% | 4.93% | 6.71%
SEGURO + GARANTIA | S+G | S+G | 0.49% | S+G | 0.49% | Seguro e Garantia | 0.28% | 0.49% | 0.75%
RISCO | R | R | 1.39% | R | 1.39% | Risco | 1% | 1.39% | 1.74%
DESPESA FINANCEIRA | DF | DF | 0.99% | DF | 0.99% | Despesa Financeira | 0.94% | 0.99% | 1.17%
LUCRO | L | L | 8.04% | L | 8.04% | Lucro | 6.74% | 8.04% | 9.4%
TRIBUTOS |  | PC | 3.65% | PC | 3.65%
PIS e COFINS | PC | ISS | 5% | ISS | 5%
ISS | ISS | CPRB | 0% | CPRB | 2% | BDI PARA OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO CF ACÓRDÃO TCU 2622/2013
CPRB (DESONERAÇÃO) | CPRB | TT | 8.65% | TT | 10.65% |  | Quartil 1 | Quartil 2 | Quartil 3
TOTAL TRIBUTOS | TT | BDI |  | BDI |  |  | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Fórmula BDI conforme Acórdão 2622/2013 |  |  | 27.58% |  | 30.43%
BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1
(1-T)
MATERIAS |  | MATERIAIS
|  | QUARTIL 2 |  |  |  | Itens para fornecimento de materiais e equipamentos
ITENS | SIGLAS | SEM DESONERAÇÃO |  | (*) COM DESONERAÇÃO |  |  | Quartil 1 | Quartil 2 | Quartil 3
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | AC | 1.5% | AC | 3.45% | Administração Central | 1.5% | 3.45% | 4.49%
SEGURO + GARANTIA | S+G | S+G | 0.48% | S+G | 0.48% | Seguro e Garantia | 0.3% | 0.48% | 0.82%
RISCO | R | R | 0.85% | R | 0.85% | Risco | 0.56% | 0.85% | 0.89%
DESPESA FINANCEIRA | DF | DF | 0.85% | DF | 0.85% | Despesa Financeira | 0.85% | 0.85% | 1.11%
LUCRO | L | L | 6.22% | L | 5.11% | Lucro | 3.5% | 5.11% | 6.22%
TRIBUTOS |  | PC | 3.65% | PC | 3.65%
PIS e COFINS | PC | CPRB | 0% | CPRB | 2%
CPRB (DESONERAÇÃO) | CPRB | TT | 3.65% | T | 5.65% | BDI PARA MATERIAIS CF ACÓRDÃO TCU 2622/2013
TOTAL TRIBUTOS | TT | BDI |  | BDI |  |  | Quartil 1 | Quartil 2 | Quartil 3
Fórmula BDI conforme Acórdão 2622/2013 |  |  | 14.33% |  | 17.72% |  | 11.1% | 14.02% | 16.8%
BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1
(1-T)
REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
Thiago Silvério da Silva |  |  |  | Tiago de Mattos Seydell
Diretor Presidente |  |  |  | Engenheiro Responsável
R.G. 32.282.402-3 |  |  |  | CREA: 5061115692SP